ACTA DE REUNIÓN

No.: __14___                                                     Fecha: __13 de octubre de 2025 ________________

Objetivo general:

Diseñar y promover un servicio que eleve la calidad que se percibe, junto con la experiencia del cliente

Listado de puntos a tratar.

Cuadro de actividades por integrante bajo tiempos:

| Actividad | Responsable | Fecha de inicio | Fecha de término |
| --- | --- | --- | --- |
| Organización y revisión de actividad | líder | 13/10/2025 | 15/10/2025 |
| Investigar las fortalezas y las áreas de mejora de la empresa | Todos | 13/10/2025 | 15/10/2025 |
| Organización de la información | Diseño de ser. Y investigación | 13/10/2025 | 15/10/2025 |
| Redacción de datos | Analítico | 13/10/2025 | 15/10/2025 |
| Flujograma | MKT | 13/10/2025 | 15/10/2025 |

Logros alcanzados:

- Empezar con el reporte de pruebas inicial

- Diseñar el método de prueba

- Saber el objetivo de este

Tareas pendientes:

- Redactar el documento

- Tabla de hipótesis

- Los Hallazgos claves

Fecha próxima reunión:  15 de octubre del 2025

Nombre y firma de cada integrante del equipo

Nombre y firma de cada integrante del equipo:

•	Carolina Herrera Cruz

(Investigación de Usuario)

•	Mónica Gordillo Clemente

(Diseño de servicios)

•	Gerardo Reyes León

(Marketing y comunicación)

•	Cristopher Ramírez Reyes

(Lider)

•	Guillermo Carrera Domínguez

(Analítica de calidad)